## Sheet1
Tasks (Таблица задач и скоринга)
Номер инициативы | task_id | parent_id | summary | team_id | status | rung | spent_time | estimation_sp | created_at | planned_start | planned_end | actual_start | actual_end | estimated_hh | плановый результат | будет включено в спринт | заказчик | исполнитель | итоговый результат
PRODF-7120 | ONK-2475 | BR-151 | Модернизация фискального ядра (Проект Ф-22) | Team-L | Done | 74 | 276 | 7 | 2025-12-04 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-04-17 | 2026-05-26 | 276 | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | Да | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | планируемый результат работ достигнут
PRODF-7120 | ASUKD-5222 | BR-151 | Модернизация фискального ядра (Проект Ф-22) | Team-K | Done | 74 | 192 | 7 | 2025-11-08 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2025-12-02 | 2025-12-24 | 192 | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | Да | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | планируемый результат работ достигнут
PRODF-7120 | KP-3898 | BR-151 | Модернизация фискального ядра (Проект Ф-22) | Team-Platform | Done | 74 |  | 6 | 2025-11-18 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2025-12-02 |  | 194 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7120 | ONK-2914 | BR-151 | Модернизация фискального ядра (Проект Ф-22) | Team-L | Done | 74 | 0 | 6 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  |  | 240 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7120 | ASUKD-5918 | BR-151 | Модернизация фискального ядра (Проект Ф-22) | Team-K | Done | 74 | 0 | 6 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 2026-06-09 |  |  | 192 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7120 | KP-0000 | BR-151 | Модернизация фискального ядра (Проект Ф-22) | Team-Platform | ToDo | 74 | 0 | 4 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-06-18 |  |  | 30 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7121 | MOB-7011 | BR-152 | Редизайн личного кабинета и UI-кита | Team-L | Done | 80 |  | 5 | 2026-01-10 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-02-02 |  | 180 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7121 | MOB-7012 | BR-152 | Реализация мобильного виджета доставки | Team-Platform | InProgress | 80 | 0 | 11 | 2026-02-15 | 2026-06-10 | 2026-07-10 |  |  | 210 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7121 | MOB-7013 | BR-152 | Адаптация UI под планшетные версии | Team-L | Done | 80 | 0 | 4 | 2026-03-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  |  | 120 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7122 | ANL-3041 | BR-153 | Анализ узких мест интеграционного шлюза | Team-L | Done | 65 | 80 | 4 | 2025-10-05 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2025-11-01 | 2025-11-14 | 80 | 2. Аналитика и архитектура завершены | Да | 2. Аналитика и архитектура завершены | 2. Аналитика и архитектура завершены | планируемый результат работ достигнут
PRODF-7122 | QA-9022 | BR-153 | Автоматизация регрессионных тестов API | Team-K | Done | 70 | 0 | 6 | 2026-03-20 | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  |  | 120 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7122 | ANL-3042 | BR-153 | Проектирование очередей отказоустойчивости | Team-L | InProgress | 65 | 0 | 6 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  |  | 90 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7123 | MP-101 | BR-155 | Проектирование схемы данных шлюза маркетплейсов | Team-L | Done | 85 | 64 | 4 | 2026-01-10 | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 2026-02-01 | 2026-02-09 | 64 | 2. Аналитика и архитектура завершены | Да | 2. Аналитика и architecture завершены | 2. Аналитика и архитектура завершены | планируемый результат работ достигнут
PRODF-7123 | MP-102 | BR-155 | Разработка API-коннекторов к витринам (Проект МП) | Team-K | Done | 85 |  | 9 | 2026-02-11 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2026-02-16 |  | 186 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7123 | MP-103 | BR-155 | Сквозное тестирование сценариев синхронизации | Team-K | Done | 85 | 0 | 6 | 2026-03-01 | 2026-07-16 | 2026-07-30 |  |  | 114 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7124 | DB-201 | BR-156 | Аудит хранимых процедур и подготовка схемы миграции | Team-Platform | Done | 90 | 96 | 6 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-11-10 | 2025-11-28 | 96 | 2. Аналитика и архитектура завершены | Да | 2. Аналитика и архитектура завершены | 2. Аналитика и архитектура завершены | планируемый результат работ достигнут
PRODF-7124 | DB-202 | BR-156 | Перенос логики и рефакторинг сервисов (Проект СУБД) | Team-Platform | Done | 90 |  | 8 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 2026-01-25 | 2025-12-15 |  | 324 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7124 | DB-203 | BR-156 | Развертывание отказоустойчивого кластера и CI/CD | Team-Platform | Done | 90 | 0 | 6 | 2026-01-15 | 2026-06-15 | 2026-07-01 |  |  | 80 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7125 | AI-301 | BR-157 | Разметка датасета диалогов и пилотное обучение LLM | Team-L | Done | 95 | 150 | 6 | 2025-12-15 | 2026-01-10 | 2026-01-25 | 2026-01-11 | 2026-01-26 | 150 | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | Да | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | планируемый результат работ достигнут
PRODF-7125 | AI-302 | BR-157 | Интеграция ИИ-модели с витриной оператора КЦ | Team-L | Done | 95 | 0 | 9 | 2026-01-20 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  |  | 216 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7125 | AI-303 | BR-157 | Сбор обратной связи и дообучение классификатора | Team-L | Done | 95 | 0 | 4 | 2026-03-01 | 2026-07-16 | 2026-07-30 |  |  | 100 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7126 | SRV-4011 | BR-158 | Оптимизация логистических маршрутов (Проект Оптима) | Team-Alpha | Done | 88 |  | 6 | 2026-02-10 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-03-02 |  | 160 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7126 | SRV-4012 | BR-158 | Внедрение модуля динамического ценообразования | Team-Alpha | Done | 92 | 0 | 13 | 2026-03-01 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  |  | 275 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7126 | SRV-4010 | BR-158 | Геокодирование адресов и картография | Team-Alpha | Done | 88 | 0 | 6 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  |  | 110 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7127 | SRV-4021 | BR-159 | Шлюз транзакционных и сервисных сообщений | Team-Beta | Done | 71 | 110 | 5 | 2025-10-12 | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 2025-11-02 | 2025-11-19 | 110 | 4. Функционал реализован и готов к ИТ | Да | 4. Функционал реализован и готов к ИТ | 4. Функционал реализован и готов к ИТ | планируемый результат работ достигнут
PRODF-7127 | SRV-4022 | BR-159 | Настройка каскадных правил отправки (SMS/Push) | Team-Beta | InProgress | 71 | 0 | 6 | 2026-02-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  |  | 130 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7127 | SRV-4023 | BR-159 | Подключение резервных SMS-провайдеров | Team-Beta | Done | 65 | 0 | 3 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  |  | 70 |  |  |  | 6. Функционал реализовал и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7128 | SRV-4031 | BR-160 | Кабинет мерчанта: загрузка товарных матриц | Team-Beta | Done | 78 | 0 | 13 | 2026-02-20 | 2026-06-15 | 2026-08-01 |  |  | 340 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7128 | SRV-4032 | BR-160 | Интеграция ЛК с финансовым биллингом компании | Team-Beta | Done | 78 | 0 | 6 | 2026-03-01 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  |  | 180 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7128 | SRV-4033 | BR-160 | Генерация закрывающих документов для юрлиц | Team-Beta | Done | 72 | 0 | 6 | 2026-03-15 | 2026-07-16 | 2026-08-01 |  |  | 120 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7129 | SRV-4041 | BR-161 | ЕСИА-авторизация и проверка учетных записей | Team-Delta | Cancelled | 83 |  | 6 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 2026-04-15 | 2026-02-17 |  | 220 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7129 | SRV-4042 | BR-161 | Подключение коннекторов СМЭВ 3.0 | Team-Delta | Done | 83 | 0 | 6 | 2026-02-20 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  |  | 150 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7129 | SRV-4043 | BR-161 | Проектирование витрины регламентированных справок | Team-Delta | ToDo | 75 | 0 | 4 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  |  | 90 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7130 | SRV-4051 | BR-162 | Архитектура шины обмена кадровыми документами | Team-Delta | Done | 67 | 0 | 5 | 2026-03-10 | 2026-06-20 | 2026-07-10 |  |  | 130 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7130 | SRV-4052 | BR-162 | Внедрение КЭП (Квалифицированной ЭЦП) инженеров | Team-Delta | InProgress | 67 | 0 | 5 | 2026-03-15 | 2026-07-01 | 2026-07-20 |  |  | 160 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7131 | SRV-4061 | BR-163 | Сбор логов производительности ядра и СУБД | Team-Platform | Done | 89 | 90 | 3 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 90 | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | Да | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию | планируемый результат работ достигнут
PRODF-7131 | SRV-4062 | BR-163 | Визуализация дашбордов Grafana / Prometheus | Team-Platform | Done | 89 | 0 | 6 | 2026-02-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  |  | 140 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7131 | SRV-4063 | BR-163 | Настройка алертинга критических сбоев | Team-Platform | ToDo | 80 | 0 | 4 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 2026-07-15 |  |  | 100 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7132 | SRV-4071 | BR-164 | Анализ медленных запросов платежного шлюза | Team-K | Done | 81 | 0 | 9 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 2026-07-15 |  |  | 180 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7132 | SRV-4072 | BR-164 | Перевод эквайринга на асинхронную обработку | Team-K | Done | 81 | 0 | 7 | 2026-03-20 | 2026-07-01 | 2026-07-20 |  |  | 210 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7133 | SRV-4081 | BR-165 | Витрина данных коммерческой аналитики | Team-Alpha | Done | 94 | 0 | 5 | 2026-04-01 | 2026-06-22 | 2026-07-15 |  |  | 140 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7133 | SRV-4082 | BR-165 | Оптимизация витрин и агрегатов ClickHouse | Team-Alpha | Done | 94 | 0 | 5 | 2026-04-10 | 2026-07-01 | 2026-07-20 |  |  | 190 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7134 | SRV-4091 | BR-166 | Проектирование витрины "Программа лояльности" | Team-Alpha | Done | 86 | 0 | 9 | 2026-03-15 | 2026-06-15 | 2026-06-30 |  |  | 120 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7134 | SRV-4092 | BR-166 | Реализация процессинга бонусных баллов | Team-Alpha | InProgress | 86 | 0 | 9 | 2026-03-20 | 2026-07-01 | 2026-07-25 |  |  | 240 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
PRODF-7134 | SRV-4093 | BR-166 | Интеграция лояльности с кассовым ПО | Team-K | InProgress | 80 | 0 | 5 | 2026-04-01 | 2026-07-16 | 2026-08-01 |  |  | 160 |  |  |  | 6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
Spent_time_roles. Количество затраченного времени по ролям в задачах InProgress
затраченное время по ролям
task_id | Исходное время | Аналитик | Аналитик 1С | Аналитик Big Data | Архитектор 1С | Архитектор решений | ДевОпс | Дизайнер | Разработчик .net | Разработчик 1С | Разработчик Android | Разработчик Big Data | Разработчик iOS | Разработчик Java | Разработчик Java Script | Руководитель проекта | Руководитель BigData | Специалист поддержки | Специалист поддержки 1С | Специалист поддержки BigData | Тестировщик | Тестировщик (Автотестирование)
SRV-4041 | 220 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
SRV-4011 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
DB-202 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MP-102 | 186 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20
MOB-7011 | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KP-3898 | 194 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82
AI-302 | 216 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
AI-303 | 155 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
ANL-3042 | 135 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
ASUKD-5918 | 192 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 20
DB-203 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOB-7012 | 210 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.92 | 0 | 52.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOB-7013 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5
MP-103 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 60
ONK-2914 | 240 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20
QA-9022 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80
SRV-4010 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
SRV-4012 | 275 | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
SRV-4022 | 220 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
SRV-4023 | 165 | 50 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
SRV-4031 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
SRV-4032 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
SRV-4033 | 140 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
SRV-4042 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
SRV-4051 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15
SRV-4052 | 110 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
SRV-4062 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
SRV-4071 | 340 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
SRV-4072 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
SRV-4081 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5
SRV-4082 | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
SRV-4091 | 170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
SRV-4092 | 235 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.58 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.29
SRV-4093 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
Estimates. Калькулятор сметы в человеко-часах (ЧЧ)
Роль | ONK-2475 | ASUKD-5222 | KP-3898 | ONK-2914 | ASUKD-5918 | KP-0000 | MOB-7011 | MOB-7012 | ANL-3041 | QA-9022 | MP-101 | MP-102 | MP-103 | DB-201 | DB-202 | DB-203 | AI-301 | AI-302 | SRV-4011 | SRV-4012 | SRV-4010 | SRV-4021 | SRV-4022 | SRV-4023 | SRV-4031 | SRV-4032 | SRV-4033 | SRV-4041 | SRV-4042 | SRV-4043 | SRV-4051 | SRV-4052 | SRV-4061 | SRV-4062 | SRV-4063 | SRV-4071 | SRV-4072 | SRV-4081 | SRV-4082 | SRV-4091 | SRV-4092 | SRV-4093 | MOB-7013 | ANL-3042 | AI-303
Аналитик | 50 | 32 | 32 | 16 | 32 | 0 | 30 | 10 | 80 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 30 | 60 | 40 | 50 | 10 | 20 | 40 | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 | 40 | 20 | 80 | 20 | 30 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20
Аналитик 1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аналитик Big Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архитектор 1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Архитектор решений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 30 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 8 | 0 | 30 | 20 | 10 | 10 | 12 | 5 | 20 | 20 | 5 | 20
ДевОпс | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 30 | 20 | 10 | 10 | 17 | 10 | 20 | 40 | 20 | 5
Дизайнер | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10
Разработчик .net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработчик 1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработчик Android | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработчик Big Data | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработчик iOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработчик Java | 50 | 54 | 30 | 120 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 32 | 130 | 32 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 100 | 80 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 40 | 48 | 0 | 80 | 80 | 40 | 70 | 55 | 80 | 40 | 0 | 40 | 40
Разработчик Java Script | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработчик BigData | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель проекта | 46 | 9 | 9 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 40 | 20 | 15 | 20 | 40
Руководитель BigData | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Специалист поддержки | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Специалист поддержки 1С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Специалист поддержки BigData | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тестировщик | 50 | 74 | 8 | 24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 10 | 18 | 10 | 3 | 10 | 6 | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10
Тестировщик (Автотестирование) | 12 | 20 | 82 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10
Итого по ролям | 276 | 192 | 194 | 240 | 192 | 30 | 165 | 210 | 80 | 120 | 64 | 186 | 114 | 96 | 324 | 72 | 150 | 256 | 160 | 275 | 110 | 340 | 220 | 165 | 90 | 180 | 140 | 220 | 120 | 90 | 100 | 110 | 110 | 130 | 70 | 340 | 180 | 120 | 150 | 90 | 130 | 160 | 140 | 190 | 120
Task_dependencies (Связи зависимостей)
blocking_task_id | blocked_task_id | dependency_type
KP-3898 | ASUKD-5222 | has to be done before
ANL-3041 | ONK-2475 | has to be done before
MOB-7011 | MOB-7012 | has to be done before
ASUKD-5222 | QA-9022 | is required for
MP-101 | AI-302 | depends on
SRV-4011 | SRV-4012 | has to be done before
MP-101 | MP-102 | has to be done before
MP-102 | MP-103 | has to be done before
DB-201 | DB-203 | is required for
AI-301 | AI-302 | is required for
SRV-4011 | SRV-4010 | has to be done before
SRV-4021 | SRV-4022 | is required for
SRV-4031 | SRV-4032 | has to be done before
SRV-4041 | SRV-4042 | is required for
SRV-4051 | SRV-4052 | depends on
SRV-4061 | SRV-4062 | is required for
SRV-4071 | SRV-4072 | depends on
SRV-4081 | SRV-4082 | is required for
SRV-4091 | SRV-4092 | has to be done before
Engineers_profiles (Профили инженеров / Звездная карта)
engineer_id | team_id | role | grade | skills_declared | capacity_rate
ENG-401 | Team-L | Разработчик Java | Middle | Java, Spring Boot, PostgreSQL, Hibernate, Apache Kafka | 1.0
ENG-402 | Team-L | Разработчик Java | Middle | Java, Spring Cloud, PostgreSQL, Docker, Liquibase | 1.0
ENG-403 | Team-L | Разработчик Java | Senior | Java, Spring Framework, PostgreSQL, RabbitMQ, Microservices Архитектура | 1.0
ENG-404 | Team-L | Аналитик | Senior | SQL, JSON, XML, REST API, SOAP, Power BI, Confluence, BPMN, UML | 1.0
ENG-405 | Team-L | Дизайнер | Senior | Figma, Adobe Illustrator, UX/UI, HTML/CSS, A/B testing, CJM | 0.5
ENG-405 | Team-Alpha | Дизайнер | Senior | Figma, Adobe Illustrator, UX/UI, HTML/CSS, A/B testing, CJM | 0.5
ENG-406 | Team-L | Разработчик Java Script | Junior | JavaScript, React, REST API, GraphQL, HTML/CSS, Git | 0.5
ENG-406 | Team-Beta | Разработчик Java Script | Junior | JavaScript, React, REST API, GraphQL, HTML/CSS, Git | 0.5
ENG-407 | Team-L | Разработчик Java Script | Middle | JavaScript, TypeScript, Vue.js, Angular, REST API, GraphQL, WebSocket | 1.0
ENG-408 | Team-L | Тестировщик | Middle | Usability, REST API, SQL, DevTools, Regression/Smoke/Functional testing, Postman | 1.0
ENG-409 | Team-L | Тестировщик | Junior | Usability, REST API, Ручное тестирование, Снифферы трафика (Charles) | 1.0
ENG-410 | Team-L | Тестировщик (Автотестирование) | Senior | Java, Selenium WebDriver, Playwright, Pytest, JUnit, SQL, Postman, CI/CD | 1.0
ENG-411 | Team-K | Тестировщик | Middle | Usability, REST API, SQL, DevTools, Regression/Smoke/Functional testing | 1.0
ENG-412 | Team-K | Тестировщик | Senior | Usability, REST API, Тестирование безопасности, Нагрузочное тестирование (JMeter) | 1.0
ENG-413 | Team-K | Тестировщик (Автотестирование) | Middle | Java, Selenium WebDriver, Playwright, Pytest, JUnit, GitLab CI, SQL, Postman | 1.0
ENG-414 | Team-K | Разработчик Java | Senior | Java, Core Spring, PostgreSQL, gRPC, ElasticSearch, Архитектура БД | 1.0
ENG-415 | Team-Platform | Тестировщик | Middle | Usability, REST API, SQL, DevTools, Интеграционное тестирование | 1.0
ENG-416 | Team-Platform | Разработчик IOS | Middle | Swift, SwiftUI, UIKit, MVC, MVVM, ARKit, CoreLocation, SQLite, CocoaPods | 1.0
ENG-417 | Team-Platform | Разработчик Android | Middle | Kotlin, Java, Android SDK, Gradle, Jetpack Compose, Material Design, Dependency Injection, Room, SQLite | 1.0
ENG-418 | Team-Platform | Архитектор решений | Senior | TOGAF, Архитектура ПО, Микросервисы, Проектирование интеграций, REST/gRPC | 1.0
ENG-419 | Team-Platform | Девопс | Senior | Linux, Docker, Kubernetes, CI/CD (GitLab, Jenkins), Ansible, Terraform, Prometheus | 0.5
ENG-419 | Team-K | Девопс | Senior | Linux, Docker, Kubernetes, CI/CD (GitLab, Jenkins), Ansible, Terraform, Prometheus | 0.5
ENG-420 | Team-Platform | Разработчик .net | Senior | C#, .NET Core, ASP.NET, Entity Framework, MS SQL, LINQ, Microservices | 1.0
ENG-421 | Team-L | Аналитик Big Data | Senior | Python, SQL, Hadoop, Spark, Математическая статистика, BI инструменты | 1.0
ENG-422 | Team-L | Разработчик Big Data | Senior | Python, PySpark, Scala, Hadoop, Hive, Airflow, Оптимизация ETL | 1.0
ENG-423 | Team-L | Руководитель BigData | Senior | Управление Data-командами, Agile/Scrum, Продуктовые метрики ИИ, Роадмапы | 1.0
ENG-424 | Team-Alpha | Разработчик Java | Senior | Java, Spring Boot, Микросервисы, PostgreSQL, Kafka, CI/CD | 1.0
ENG-425 | Team-Alpha | Аналитик | Middle | Системный анализ, REST API, SQL, BPMN, UML, Confluence | 1.0
ENG-426 | Team-Alpha | Аналитик Big Data | Middle | Python, SQL, Tableau, Математический анализ, Pandas | 0.5
ENG-426 | Team-Delta | Аналитик Big Data | Middle | Python, SQL, Tableau, Математический анализ, Pandas | 0.5
ENG-427 | Team-Beta | Разработчик Java | Middle | Java, Core, Spring Core, Hibernate, MS SQL, Git | 1.0
ENG-428 | Team-Beta | Аналитик | Senior | Бизнес-анализ, Сбор требований, ТЗ, UML, REST/SOAP интеграции | 1.0
ENG-429 | Team-Delta | Разработчик Java | Senior | Java, Spring Boot, Архитектура ИТ-систем, gRPC, Docker, Kubernetes | 1.0
ENG-430 | Team-Delta | Тестировщик | Middle | Функциональное тестирование, Регресс, Postman, SQL, Jira | 1.0
Team_history (История емкости спринтов)
snapshot_date | team_id | velocity_achieved | planned_sp
2026-05-04 | Team-L | 8 | 12
2026-05-18 | Team-L | 12 | 12
2025-12-16 | Team-K | 14 | 17
2025-12-30 | Team-K | 18 | 17
2025-12-02 | Team-Platform | 8 | 10
2025-12-16 | Team-Platform | 10 | 10
2026-04-15 | Team-Alpha | 15 | 15
2026-04-29 | Team-Alpha | 12 | 15
2026-04-15 | Team-Beta | 10 | 12
2026-04-29 | Team-Beta | 11 | 12
2026-04-15 | Team-Delta | 9 | 10
2026-04-29 | Team-Delta | 10 | 10
Итог разработки, выбирается заказчиком и исполнителем на этапе планирования
1. Аналитика и архитектура выполнены частично
2. Аналитика и архитектура завершены
3. Функционал реализован частично, работы будут продолжены
4. Функционал реализован и готов к ИТ
5. Функционал реализован и перенесен в опытную эксплуатацию
6. Функционал реализован и перенесен в промышленную эксплуатацию
не будет взято в квартал
Отменено зака
Причины расхождения планов заказчика и исполнителя
Не оценивалась
Отсутствие ресурсов
Отсутствует готовность смежных команд
Превышение плана
Изменились требования
Результаты работ при закрытии задачи
планируемый результат работ достигнут
планируемый результат работ НЕ достигнут
Работы отменены/перенесены заказчиком